图片展总结
图片展前期准备
在图片展前两个星期开始讨论，决定负责人，按图片展需要准备的部分来分配人员工作。主要做的工作有前期宣传，展示图片的挑选，现场布置的总体设计，现场展示物资的整理收集，场地物资的申请，现场的活动形式的策划
前期准备不足的地方：
1. 大家对自己负责的部分所要做的事情不明确，导致有的时候没事做，最后又很赶;
2. 在负责部分有交叉的地方交流不够，大家彼此都不知道进度如何，也不知道自己接下来要做什么，浪费了很多时间；
3. 在准备需要的物资时，没有事先想到是否需要，没有确认物资是否合适，造成了很多浪费还有不环保
4. 前期的宣传力度不太好，虽然有弄微信集赞和转发送书签的活动，但是基本都是协会内部人员，没有起到太大意义上的宣传效果。

图片展中
图片展中主要任务就是按设计布置好当天的现场。我们今年的图片展的总体展示情况是：总共九块展板，展示的图片都是用海报形式打印出来的，比直接洗大照片便宜。一块展板挂装备，一块贴冬训队员组成图，一块贴冬训中冰雪技术照，一块贴集训图片，一块贴最美照片评选图，两块贴了一些冬训中的大图，两块放投影的幕布。在桌子展示的地方放了八台电脑，每台播放不同的图片。
亮点：打印的海报形式的图片，投影仪播放视频
不足之处：
1. 第一天没有排班轮换，人多但是没有效率，第二天有排班但是有人没来，现场有时人很少；
2. 没有意识到要给赞助商展示，外联这方面没有考虑太多；
3. 大家基本上都是只坐在一边，没有去给看得人讲解，只是让他们看看图片装备
4. 没有很好的践行协会的原则，现场的环境不管不顾，协会的环保原则没有做到；
5. 第一天的场地布置一直在变化，混乱又浪费时间。
总结会上的建议:
1. 事先就要排好看场的人
2. 负责讲解的人先了解下要说的资料，让更多的人知道我们在干嘛，让更多的人了解我们协会；
3. 可以一人抱一台电脑在不同的展板旁边，可以边讲解边放其他图片；
4. 外联赞助在各种活动中尽量都要考虑到，不要只是想起的时候才做；
5. 场地的设计一开始就要想好，不要一直变动。
图片展总结会 会议总结
1. 冬训图片展可以让部分老人来带带新人，可以把图片展一代又一代的完善，继承以前好的地方；
2. 协会的原则不要只是说说，或者只是在协会活动中才实行，要融入生活中的方方面面；
3. 让新人办图片展的意义，第一，图片展可以提供一个让冬训队员一起合作的机会，可以维系冬训队员之间的感情；第二，让新人做图片展，可以有自己的一些新想法，让图片展有更多新形式；第三，这也是锻炼冬训队员的机会；
4. 要根据我们图片展的受众群体来选择展示时间，这次选择周末，大多都是游客，但是我们想的是在学生中做宣传；
5. 开会之前想好自己要说什么，列出个脉络，不要想到什么就说什么，这样既浪费时间，又对自己自身的成长没有帮助
6. 在准备物资的时候就要想好那些是必须的，那些是不必要的。把要用的东西列出来，选择最经济的方式来做，节约；
7. 负责人或者老人在进行的时候多提醒一下细节的容易忽略的地方

