## Sheet1
第一周 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.1 | 11.11
总负责 | 人员分工
物资组 | 制定好物资计划表
宣传组 | 制作视频（铭远）、海报及制定宣传计划
外联组 | 拉赞助及商讨奖品等事宜
联络组 | 确定如何向青协申报志愿者岗位（思鸿）
编辑组 | 做好志愿者群邮、报名群邮
技术组 | 和定协人员对接，准备定向装备
财务
第二周 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18
总负责 | 财务 周一 11.12: 演武场场地布置、督促各组工作
物资组 | 财务 周三 11.14: 完成物资计划表; 财务 周六 11.17: 能提前申请的先申请好; 财务 周日 11.18: 海报栏、横幅张贴位置、幕布支架及摆放位置的申请（演武场）、led屏幕的申请
宣传组 | 财务 周一 11.12: 做好微信推送稿、新闻稿、制作好视频、海报、幕布; 财务 周日 11.18: 制作好视频、海报、幕布
外联组 | 财务 周一 11.12: 拉赞助及商讨奖品等事宜
联络组 | 财务 周日 11.18: 确定好如何申报（思鸿）
编辑组 | 财务 周日 11.18: 完成志愿者招募群邮
技术组 | 财务 周一 11.12: 准备好定向装备，列出物资清单
财务
第三周 | 周一 | 周二 | 周三报名开始 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 11.19 | 11.2 | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.14 | 11.25
总负责 | 财务 周一 11.12: 演武场场地布置、督促各组工作
物资组 | 财务 周一 11.12: 和宣传组商量，在报名前打印张贴好海报及宣传横幅、摆放好幕布等，报名时间播出视频; 财务 周四 11.15: 剩余物资的申请; 财务 周日 11.18: 完成剩余物资的申请
宣传组 | 财务 周一 11.12: 和物资组商量，在报名前打印张贴好海报及宣传横幅、摆放好幕布等，报名时间段播出视频
外联组 | 财务 周一 11.12: 拉赞助及商讨奖品、礼品等事宜; 财务 周日 11.18: 完成奖品、礼品等的确定
联络组 | 财务 周一 11.12: 做好志愿者招募工作（思鸿），联系媒体进行赛事宣传; 财务 周四 11.15: 联系校外队伍参赛，邀请老师; 财务 周五 11.16: 督促让体育部通知各学院转发群邮
编辑组 | 财务 周一 11.12: 在报名前做好微信推送稿、新闻稿; 财务 周三 11.14: 微信推送、微博，以及其他方式的宣传129报名; 财务 周五 11.16: 将志愿者招募群邮发至会员群以及通过其他宣传方式将招募群邮发布出去
技术组 | 财务 周一 11.12: 做好地图、秩序册模板及物资申请准备; 财务 周日 11.18: 完成地图，秩序册模板
财务 | 财务 周一 11.12: 确定参赛人员要买的保险; 财务 周日 11.18: 完成要买的保险的确定
第四周 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 11.26 | 11.27 | 11.28 | 11.29 | 11.3 | 12.1 | 12.2
总负责 | 督促各组工作
物资组 |  |  |  | 完成工作人员培训场地的申请 |  | 完成所有申请。小件物资至少准备好90%。 | 完成参赛人员培训场地的申请
宣传组 | 设计剩余宣传物品
外联组 | 拉赞助，本周末截至。 | [5 empty] | 完成奖品礼品等的所有准备
联络组 | 联系厦大医院 |  |  | 志愿者招募结束，将名单给技术组
编辑组 | 收集参赛人员信息（包括校外队伍）
技术组 | 完成物资准备，制作成绩统计栏，成绩公布栏 |  |  |  |  | 安排裁判，工作人员的赛前培训
财务
第五周 | 周一报名结束 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 比赛当天
| 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9
总负责 | 12.4: 查缺补漏; 12.8: 比赛场地的布置
物资组
外联组
联络组
编辑组 | 12.3: 报名结束后将名单给联络组、财务及技术组
技术组 | 12.4: 报名结束后制作秩序册，安排参赛人员的培训，打印好地图
财务 | 12.4: 买好保险