厦门大学登山协会

第十八届12·9定向越野挑战赛

宣

传

计

划

厦门大学登山协会

2019年10月—11月

第一部分 赛前宣传

一、校内宣传

1. 视频

我们将在两个校区的LED：翔安（操场，学武楼，四号楼）和本部（勤业餐厅）的led屏幕上放映宣传视频。（视频下周末之前做出来，预计播放时间为11月28号-12月1号）

- 微博微信群邮

我们将在微信中提及赞助商对活动的支持，并列于文末。并积极转发到校内各大官微如校学生会，i厦大等。此外还会通过校体育部宣传。

群邮周内发出，文末加入赞助信息，转发至全校。

微博联系厦门大学官方微博，文末对赞助商提出鸣谢。

校内平台联络有景鹏负责，未定哪天之前完成。

- 实体宣传

海报横幅：海报中表明赞助商信息+logo

桁架幕布；桁架幕布中表明赞助商信息+logo

秩序册：秩序册中表明赞助商信息+logo

奖状、工作证、号码布、地图、邀请函：赞助商logo

奖品：颁奖时说明颁奖时说明赞助商名称及其赞助方式

以上宣传物料设计第2-6周内可完成

第二部分 现场宣传

现场摆放海报，帐篷等含有赞助商信息的物料

工作人员穿印有赞助商logo的工作服。（以赞助商是否提供而定）

赛前动员提及赞助商的大力支持。

颁奖环节时说明赞助商名称及其赞助方式。

安排摄影拍摄赞助照及比赛照片。

闭幕再次鸣谢赞助商。

- 第三部分 赛后报道

- 1. 微信

比赛结束第二天发一篇报道性微信，总结本次活动，再次鸣谢赞助商。

- 新闻稿

指定专人完成新闻稿（应该是编辑组），提及赞助商信息。

- 赞助回报

整理一份赞助回报材料，活动结束一周内发给商家（看外联安排）。

前期详细分工：

郑逸炜：视频、秩序册（含地图）

方鸿伟：报名群邮、微信、横幅、发布新闻稿，秩序册，参赛证明、工作证、裁判证、邀请函、标识物、秩序册封面（背景统一）

王欣怡：幕布、海报、微博、奖状、号码簿