## Sheet1
第一周 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 10.21 | 10.22 | 10.23 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | 10.27
总负责 | 周一 10.21: 人员分工
物资组 | 周一 10.21: 制定好物资计划表
宣传组 | 周一 10.21: 制定宣传计划（视频可以开始着手）
外联组 | 周一 10.21: 拉赞助及商讨奖品等事宜
联络组 | 周一 10.21: 确定如何向青协申报志愿者岗位
编辑组 | 周一 10.21: 做好志愿者群邮、报名群邮
技术组 | 周一 10.21: 和定协人员对接，准备定向装备
财务
第二周 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 10.28 | 10.29 | 10.3 | 10.31 | 11.1 | 11.2 | 11.3
总负责 | 演武场场地布置、督促各组工作
物资组 | 完成物资计划表、完成场地申请条件确认及申请 | [5 empty] | 完成物资计划表、场地申请
宣传组 | 做好微信推送稿、新闻稿、制作好视频（注意与外联组对接赞助商要求） | [5 empty] | 制作好推送稿、新闻稿、视频
外联组 | 拉赞助及商讨奖品等事宜、和宣传组对接好（赞助商的宣传要求）
联络组 | [6 empty] | 确定好如何申报及招募时间
编辑组 | 做微信推送稿、新闻稿 | [5 empty] | 微信推送稿、新闻稿制作、完成志愿者招募群邮
技术组 | 准备好定向装备，列出物资清单，要准备好定向的装备，如点签器，主站（尽量多找），指卡，指北针等（按1400人准备，报名时若有变化再继续借）。
财务
第三周 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 11.4 | 11.5（） | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.1
总负责 | 财务 周一 11.4: 演武场场地布置、督促各组工作
物资组 | 财务 周一 11.4: 物资申请; 财务 周日 11.1: 海报栏、横幅张贴位置、幕布支架及摆放位置的申请（演武场）、led屏幕的申请
宣传组 | 财务 周一 11.4: 做好海报、幕布; 财务 周日 11.1: 制作好海报、幕布
外联组 | 财务 周一 11.4: 拉赞助及对接宣传组、商讨奖品、礼品等事宜; 财务 周日 11.1: 对接宣传组、完成奖品、礼品等的确定
联络组 | 财务 周一 11.4: 做好志愿者招募工作，联系媒体进行赛事宣传
编辑组 | 财务 周一 11.4: 完成推送、新闻稿
技术组 | 财务 周一 11.4: 做好地图、秩序册模板及物资申请准备
财务 | 财务 周一 11.4: 报销资料
第四周 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17
总负责 | 报销资料 周一 11.11: 演武场场地布置、督促各组工作
物资组 | 报销资料 周一 11.11: 剩余物资的申请; 报销资料 周四 11.14: 和宣传组商量，在报名前打印张贴好海报及宣传横幅、摆放好幕布等，报名时间播出视频; 报销资料 周日 11.17: 完成剩余物资的申请
宣传组 | 报销资料 周四 11.14: 和物资组商量，在报名前打印张贴好海报及宣传横幅、摆放好幕布等，报名时间段播出视频
外联组 | 报销资料 周一 11.11: 拉赞助及商讨奖品、礼品等事宜; 报销资料 周日 11.17: 完成奖品、礼品等的确定
联络组 | 报销资料 周一 11.11: 联系校外队伍参赛，邀请老师; 报销资料 周五 11.15: 督促让体育部通知各学院转发群邮
编辑组 | 报销资料 周一 11.11: 完善微信推送、微博，以及其他方式的宣传129报名; 报销资料 周五 11.15: 将志愿者招募群邮发至会员群以及通过其他宣传方式将招募群邮发布出去
技术组 | 报销资料 周一 11.11: 做好地图、秩序册模板及物资申请准备; 报销资料 周日 11.17: 完成地图，秩序册模板
财务 | 报销资料 周一 11.11: 报销资料
第五周 | 周一 | 周二 | 周三报名开始 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 11.18 | 11.19 | 11.20（） | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.24
总负责 | 11.18: 演武场场地布置、督促各组工作
物资组 | 11.18: 和宣传组商量，在报名前打印张贴好海报及宣传横幅、摆放好幕布等，报名时间播出视频; 11.21: 剩余物资的申请; 11.24: 完成剩余物资的申请
宣传组 | 11.18: 和物资组商量，在报名前打印张贴好海报及宣传横幅、摆放好幕布等，报名时间段播出视频
外联组 | 11.18: 拉赞助及商讨奖品、礼品等事宜; 11.24: 完成奖品、礼品等的确定
联络组 | 11.18: 确认志愿者、校外队伍（进校批准按名单向学校申请、提交给保安）、老师、各院群邮、联系啦啦队
编辑组 | 11.18: 微信推送、微博，以及其他方式的宣传129报名; 11.21: 将志愿者招募群邮发至会员群以及通过其他宣传方式将招募群邮发布出去
技术组 | 11.18: 完成物资准备，制作成绩统计栏，成绩公布栏
财务 | 11.18: 确定参赛人员要买的保险（注意校外队伍）
第六周 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 11.25 | 11.26 | 11.27 | 11.28 | 11.29 | 11.30（） | 12.1
总负责 | 确定参赛人员要买的保险（注意校外队伍） 周一 11.25: 督促各组工作
物资组 | 确定参赛人员要买的保险（注意校外队伍） 周四 11.28: 完成工作人员培训场地的申请; 确定参赛人员要买的保险（注意校外队伍） 周六 11.30（）: 完成所有申请。小件物资至少准备好90%。; 确定参赛人员要买的保险（注意校外队伍） 周日 12.1: 完成参赛人员培训场地的申请
宣传组 | 确定参赛人员要买的保险（注意校外队伍） 周一 11.25: 设计剩余宣传物品
外联组 | 确定参赛人员要买的保险（注意校外队伍） 周一 11.25: 拉赞助，本周末截至。; 确定参赛人员要买的保险（注意校外队伍） 周日 12.1: 完成奖品礼品等的所有准备
联络组 | 确定参赛人员要买的保险（注意校外队伍） 周一 11.25: 联系厦大医院; 确定参赛人员要买的保险（注意校外队伍） 周四 11.28: 志愿者招募结束，将名单给技术组
编辑组 | 确定参赛人员要买的保险（注意校外队伍） 周一 11.25: 收集参赛人员信息（包括校外队伍）
技术组 | 确定参赛人员要买的保险（注意校外队伍） 周一 11.25: 制作成绩统计栏，成绩公布栏; 确定参赛人员要买的保险（注意校外队伍） 周六 11.30（）: 安排裁判，工作人员的赛前培训
财务 | 确定参赛人员要买的保险（注意校外队伍） 周一 11.25: 确定参赛人员要买的保险（注意校外队伍）
第七周 | 周一报名结束 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 比赛当天
| 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8
总负责 | 12.2: 组织开会、安排当天人员分配; 12.3: 查缺补漏; 12.7: 比赛场地的布置
物资组
外联组
联络组
编辑组 | 12.2: 报名结束后将名单给联络组、财务及技术组
技术组 | 12.2: 报名结束后制作秩序册，安排参赛人员的培训，打印好地图; 12.5: 志愿者培训; 12.6: 参赛者培训
财务 | 12.2: 完成人员统计; 12.3: 买好保险