# 厦门大学登山协会

# 19周年社庆

策 划 书

厦门大学登山协会

2021年3月

目录

一、主题名称	1

二、活动时间	1

三、活动地点	1

四、活动主办方、承办方	1

五、活动目的及意义	1

六、活动流程	1

（一）总体流程	1

（二）具体流程	2

七、任务分工及物资准备	3

（一）前期准备	3

（二）现场分工	4

八、应急预案	5

九、经费预算	5

一、主题名称

热爱可抵漫长岁月——厦门大学登山协会19周年社庆

二、活动时间

2020年3月20日14:00—20：00

三、活动地点

岩壁

四、活动主办方、承办方

主办方： 厦门大学登山协会

五、活动目的及意义

厦门大学学生登山协会成立于2002年3月16日，是中国南方第一个以穿越、徒步、攀岩、定向越野、骑行等户外运动为主体活动的学生社团。协会秉承厦门大学“自强不息，止于至善”的校训，以“贴近自然、挑战自我”为理念稳步发展。 19年来，新老登协人风雨兼程，持冰镐铿锵，斗酷寒夏暑，丹书鼎铭于登协长卷。 登协19周年，欲举办社庆为新老登协人提供一个情感交流的平台，共庆生，诉往昔，望未来。

- 活动流程

- 活动周打卡

- 芙蓉隧道涂鸦墙修补（3.15~3.21）ps:参与修复可获徐妈周边一份（负责人：方颖）

- 3.16km跑步打卡（3.16之前）ps:连续3天打卡可获徐妈周边一份（负责人：明睿）

- XUMA周边清点（负责人：罗千）

- XUMA生辰祝福视频（3.16之前，老徐）（负责人：达瓦）

- XUMA社庆纪念图片展（负责人：琛恺）

- （二）3.20协庆具体流程

- 14:00--14：30：引导人员入场并登记

【负责人：玉琳】

入场时引导参观现场摊位，展示徐妈文化产品可售与会员

14:40~15:10:会长or老徐讲话，社史启动仪式（暂定）

- 15:20-16:35：小游戏

反口令时间：5-10分钟道具：无需道具人数：无限制（10人以上更佳）场景：团队活动、聚会、会议目标：根据指挥者的口令说出要求的指令并做出与所说指令相反的动作。

步骤：（1）将所有参与者围成一个圆圈，手拉手，主持人站在圆圈中间位置；

（2）第一轮：指挥者说出一个动作指令，由所有参与者说出相同指令，并同时作出相反动作；（指令向前一步：参与者说向前一步，同时向后走一步）

（3）第二轮：指挥者说出一个动作指令，由所有参与者说出相反指令，并同时作出相同动作；（指令向前一步：参与者说向后一步，同时向前走一步）

（4）主要动作指令包括：向前、向后、向左、向右一步等；

（5）有人说错做错或身体晃动、犹豫都视为错误，错误者接受“小奖励”。

Ps:可要求错误的人即兴表演，类似真心话大冒险

有口难言

游戏内容/步骤：

这 个也是一个十分出名的游戏，大概许多人都有玩过。有口难言就是做动作令其它人猜到一些东西，如戏名，人名，歌名等，且不能用嘴说出。先在现场自由组队（两人一组），一人表演事先写好的题目，另一人则猜题，先猜出的一组获胜。进行五轮猜题，获胜次数最多的组赢得最终胜利。

Ps:获胜一组可奖励徐妈周边

（游戏结束后佳琳表演节目）

报团打天下

（1）让全体人员肩膀搭肩膀或手拉手围成一圈，或站成一排

（2）主持人站在中间，公布游戏规则，比如我说五，大家要迅速凑成5人组合，这5人要抱得紧紧的，不许外来人员侵入

（4）打拍子让晋升的人绕圈走，然后再叫出口令，直到场上只剩两人

Ps:胜利者可奖励徐妈周边

16:40---17:10：观看祝福视频

17:10----19:00趣味定向赛or趣味攀岩（以个人兴趣而定）

趣味定向赛（负责人：淑丽）

集合大家，三人一组进行分组（新老组合），关门时间2h,前三队获胜者颁奖。

趣味攀岩（负责人：徐亮）

留二至三位老徐打保护，指导攀岩，到顶的人奖励

Ps:奖励均为徐妈周边

19:00——19:40：吃生日蛋糕

19:40—20:00：谢场解说并合影（有意向的人可以自行聚餐）

七、任务分工及物资准备

（一）前期工作

线上推送及群邮（3月7日）（负责人：罗千）

三家村的宣传展牌及海报（3.7）（负责人：崇政）

视频（3.14，祥元准备）

物资准备（3.20之前）（墨飞）

（二）现场分工

【主持】：婉佳

【摄影摄像]:晨晖

【后勤】:墨飞

【全程舞台DJ】：王鹏

【现场布置】：玉琳

详细分工后期开会确定。

八、应急预案

下雨则把下午趣味定向赛和攀岩取消，活动场地换到芙蓉隧道或演武场主席台下面教室，进行游戏。

九、经费预算

|  | 事项 | 金额/元 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出 | 蛋糕 | 300 | 1000 |
|  | 洗照片（场地布置） | 30 |  |
|  | 快挂头巾（奖品） | 150 |  |
|  | 场地布置 | 300 |  |
|  | 定向环节等游戏用品 | 160 |  |

总计：支出940元    财务来源：社费

厦门大学登山协会

二〇二一年3月