## 工作计划（总）
任务组 | 负责人 | 工作任务 | 备注 | 完成情况
总负责 | 熊佩瑶、刘浩楠 | 1、筹备分工，提交策划书 2、督促协助各组工作，了解和推进准备进度（定期开会，并做会议记录） 3、比赛日工作安排（人员安排、场地规划）
报名组 | 登协——墨飞、杨晗 | 1、报名链接（用活动平台or表单？） 2、名单确认（统计参赛队伍名单，包括校外组和校友）、确认定向班是否缺漏 3、购买保险
联络组 | 定协 | 1、邀请校外队伍，解决校门进入许可问题 （找保卫处） +校友 2、邀请体教部老师，撰写领导发言 3、申请宣传海报栏（思明&翔安） 4、申请比赛场地 5、联系体教部，商谈补贴（尽量谈到 200左右/人） 6、比赛日的医疗保障（可以找体教部帮忙联系） | PS：需要体教部帮忙的事宜最好一起去找老师，或者联系老谭，找多了他们会烦
| 登协——婉佳、筱璐 | 1、联络比赛日主持人（可以自己找，也可以算在志愿者里面） 2、联系赛前热身啦啦队 3、联系翔安校车
宣传组 | 定协 | 1、定向科普推送 （转发以前的） 2、建比赛选手群、QQ群答疑 3、后续新闻稿
| 登协——宣传部 | 1、报名推送 （内容由定协提供）——体育部转发 2、赛事指引推送 （内容由定协提供） 3、设计：海报、幕布、横幅、参赛证明，奖状，工作证，邀请函，号码布（修改以前的模板即可）
志愿者组 | 定协 | 1、志愿者分工 2、工作人员及志愿者培训 （工作内容，注意事项，向谁负责） —— 写工作指引；是否需线上额外培训再商榷（我认为有必要）
| 登协——余宁、旭东 | 1、志愿者招募、建群、短信通知 2、与校青协商谈登协和定协工作人员工时（尽量多要一些工时，不光是比赛日工时，还包括前期准备的工时） 3、申请志愿者马甲 4、比赛日志愿者签到、签退 5、后续工时录入
物资组 | 定协 | 1、物资清点及购买（注意循环利用）（参照婉筠：2020白橙物资清单） 2、奖品设计和购买 （提前与体教部沟通，看能否提供） 3、打印资料 （参照婉筠：2020白橙印刷清单） 4、比赛日饮用水 5、比赛日物资保障（扩音器、音箱、对讲机、帐篷、推车、展板……） | PS：物资组一定一定一定要高效，不要拖时间
技术组 | 定协 | 1、地图制作、设计路线 2、踩点、布点分配 3、制定比赛规则、流程、秩序册（参见往年） 4、成统、赛前录指卡、制作出发批次表
财务组 | 定协 | 1、作财务预算 2、收集各项花销发票，并予以报销。