## Sheet1
第一周 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 11.08 | 11.09 | 11.1 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14
总负责 | 工作总计划、时间进度安排、人员分工、查阅往年资料
备注 | ● 以前办比赛的资料，可以参考——提前熟悉自己要做什么，不懂的赶紧问，不要等到要做了再说不会 ● 定期开会（汇报进度，解决问题） ● 组长负责制（组员对组长负责，组长对总负责人负责） ● 互相帮忙，闲下来的组去帮助任务多的组 ● 实时共享文件，在线催进度——及时在文档里面备注完成进度和注意事项 ● 秩序册不打印，微信发推送，环保原则 ● 完善总结，给后面办比赛的人留下尽可能详细、完整的资料
第二周 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.2 | 11.21
总负责 | 确定比赛形式、参赛规模；完成、上交策划书
物资组 | 物资清点；奖品设计；完成采购与打印清单
宣传组 | 报名推送内容 ；海报、幕布、邀请函等各类设计
报名组 | 制作报名链接or表单
联络组 | 邀请外校队伍；编辑邀请函内容；申请比赛场地、宣传海报栏
志愿者组
技术组 | 确定比赛规则、流程、秩序册；地图制作
财务 | 完成、提交财务预算
备注
第三周 | 周一 | 周二 | 周三报名开始 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 11.22 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 11.26 | 11.27 | 11.28
总负责
物资组 | 11.22: 物资与奖品采购
宣传组 | 11.22: 发报名推送、建选手群; 11.25: 转发报名推送（体教部、其他平台）
报名组
联络组 | 11.22: 邀请体教部老师；编辑领导发言；商谈补贴；海报张贴
志愿者组 | 11.22: 申报志愿者（类别、数量、分工、各项负责人、工时）
技术组 | 11.22: 地图制作、分配踩点
财务
备注
第四周 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 11.29 | 11.3 | 12.01 | 12.02 | 12.03 | 12.04 | 12.05
总负责
物资组 | 能打印的先打印了；比赛日饮用水、物资保障
宣传组 | 发定向科普推送 ；制作赛事指引推送内容；选手群答疑
报名组 |  |  |  |  | 报名截止 | 统计名单、确认（定向班重点确认）
联络组 | 校外队伍入校许可、比赛日医疗保障 ；联络主持人、啦啦队
志愿者组 | 志愿者招募
技术组 | 分配踩点、布点
财务
备注
第五周 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 比赛当天
| 12.06 | 12.07 | 12.08 | 12.09 | 12.1 | 12.11
总负责 | 比赛日工作安排、查漏补缺 |  |  |  | 确认、清点物资 布置场地
物资组 | 打印：地图，现场标识，出发批次表，运动员、志愿者及工作人员签到表 etc
宣传组 | 发布赛事指引推送；选手群答疑（发布Q&A）
报名组 | 保险购买
联络组 | 联络翔安校车；主持人审核
志愿者组 | 志愿者短信通知、建群、提前培训（线上开会）、发工作指引PDF |  |  |  |  | 志愿者签到、签退
技术组 | 熟悉成统、组织赛前录指卡和装物资（至少提前两天）、制作出发批次表 |  |  |  |  | 布点、成统
财务
备注