图片展总结

本次图片展准备时间不算多，从写出大致策划到正式举办只有两周，尤其导致负责场地申请和宣传的同学压力比较大（比如需要给出海报栏才能申请板报栏、不仅要考虑海报设计、照片选取的时间，还要顾虑是线上还是线下打印，是两个校区合印还是分开、哪种价格更优、时间来得及）。大家的任务基本都执行得比较自觉，紧锣密鼓，比如叔岳的物资清单就列得很详尽，看得出是很用心在做的。

从结果来看，加群人数还是可观的，基本达到了大家的预期，希望之后能留住更多人。

| 出现的问题 | 翔安 |  | 思明 | 改进思路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.场地和物资申请 | （1）审核流程很麻烦，每个环节都不能出错，否则得重新走一遍流程。 （2）展板刚开始申请少了，图片展前两天又去申请了4个 |  | 体育部的老师不好联系上；申请审批流程（有线上又有线下）太繁复、很多无效流程。 | 1.关于申请流程，这次的申请人可以多分享一下经验，使之后的申请避免踩雷； 2.冬训图片展和这次图片展的规模还是有差别。物资清单可以尽早列出来，或者申请物资的同学多问问老会员具体数目，避免多跑 |
| 2.工作信息的处理 | （1）有的同学被其他会员安排了别的职务，但是活动负责人不知道，导致有的任务存在空缺，没及时跟上进度； （2）大家很少主动在群里汇报进展，负责人私戳每个人也较麻烦； （3）图片展的工作主要在部长会群讨论，有些非部长但有职务的会员因为没有进群，有的信息获取不全面 |  |  | 1.工作进度最好公开沟通，利用在线文档实时公开，避免消息交流不到位 2.有职务的编外人员也可以临时拉进部长群 |
| 3.物资清单 | 只安排了一个翔安的同学，对思明那边的情况不太了解，列清单比较困难 |  |  | 考虑到两个校区的差异性，两个校区分开陈列物资需求 |
| 4.宣传 | 可能是时间差的问题，海岛露营的传单不合时宜，发传单的时候已经截止报名了，造成了传单的浪费 |  |  | 建议传单可以附带外出信息，主要进行协会整体的宣传；普通外出也不必单独做成传单 |
| 5.小游戏 | 海报、明信片和装备就是最吸引人的宣传，对协会感兴趣的人会直接过来问询，感觉不需要什么小游戏来活跃氛围 |  |  | 取消小游戏，节省人力物力和时间 |
| 6.天气 | 翔安阴雨，遮阳伞渗水，有点冷，有点影响心情 |  |  | 关注天气预报，多备衣服、雨具和抹布 |

还有一些别的会员反映的小建议：比如有的展板旁边不用站人，让感兴趣但是有点腼腆（社恐？）的同学自助加群；男生给女生做介绍，女生给男生做介绍。（还有一些临时想不起来了，有空再补充）