第十二届厦门大学定向越野挑战赛物资总结

今年定向越野的物资总结久久未出，实在不爽，于是把这篇物资总结给写了。

在定向报名之前，物资组的任务十分明确，就是申请培训工作人员、参赛人员的教室和横幅悬挂的申请以及报名场地、物资。

等到报名后，就是报名人数知道后，物资组才真正开始工作了，但是由于本人不了解定向的规则和赛程规定，于是很多东西都是我按照自己的意识想出来的（后来遇上了大麻烦），扣掉体育部有的东西，之后就将物品申请表交到自钦楼管委会。同时演武场的申请遇上了问题，在保卫处备案时，他们说由于比赛很大，要请体育部领导去和他们商量一下具体的安保方案，于是，吴老师和栋俊跑了回保卫处和交了份安保方案后，演武场的申请才告一段落。之后忙忙碌碌就快到比赛了。等到比赛前几天，栋俊给了我一份物资表和开了次筹备会后，才发现申请的东西远远不够，于是就又开始在体育部那边搜刮东西了。比赛前两天，又发现管委会那边没给我们批申请单（说是东西没那么多，坑爹啊！），这时就傻了，怎么办！怎么办！桌子不够、展板没有，实在是没辙了！只有打电话找老师，然后还是把体育部打劫了一发，别人洗脸用的桌子都给搬走了，还有打棒球的拦网给抬走了，最后勉强给补了空缺。

比赛当天，赛场布置有点紧，最好之后像桌子、椅子可以事先摆好。至于我是负责饮水点的，好像也是赛前估计不足，三桶水瞬间就没了，于是郑老师又紧急调了五桶水才解了水荒。

比赛之后，就是一些东西的归还，这个就不多说了。

现在就总结一下该总结的东西吧！

1、管委会就是坑爹的东西，体育部不错哦！体育部应该说是有求必应，倾全部之力配合，而体育部是个高富帅，做事特别有效率，第一天要到东西，第二天就全部给你买好了，体育部办公室也是一路绿灯，盖章随你盖，不厌其烦。所以有体育部的帮助，做事特别顺利。

2、比赛之前半个月前，确定好组别，组别需要什么东西，写张单子给我，便于统计，不容易有疏漏。由于定向比赛时校级比赛，像桌子、椅子、展板可以向后勤资产处借（今年没借，所以有点坑）

下面是一些物资申请步骤：

挂幕布的框架：找体育部庄老师，说明框架使用时间、地点就可以了，框架要自己搭，老虎钳和铁丝自带

翔安车辆：找体育部办公室郭老师，写一张单子说明车辆使用的具体时间、地点和乘坐的人数

跨栏架、标志杆等物品：找办公室郭老师，她会写张物品单，叫你去找具体管物资的老师

对讲机、打点器等物品：找郑老师、吴老师

教室、横幅、场地、体育器材申请单：见附表

具体物资清单：

|  | 物资清单表（本部） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项 | 物品 | 件数 | 备注 |
| 宣传 | 海报 | 6 |  |
|  | 幕布 | 1 |  |
|  | 挂幕布框架 | 1 | 体育部有（找体育部庄老师） |
|  | 横幅 | 2 | 芙蓉二、海韵公寓 |
| 报名 | 帐篷 | 1 | 仅仅三家村物资，海韵物资由食堂、移动和小卖部借用 |
|  | 桌子 | 2 |  |
|  | 椅子 | 4 |  |
|  | 展板 | 1 |  |
|  | 海报 | 1 |  |
|  | 报名表 | 若干 |  |
| 培训教室 | 裁判 | 1 | 岩壁办公室 |
|  | 志愿者 | 1 |  |
|  | 工作人员 | 1 |  |
| 赛前布置及场地 | 演武场 |  | 找体育部审批、保卫处备案 |
|  | 演武场边上篮球场签到 | 2 | 没具体人管理，最好事先和体育部老师说一下 |
|  | 音响和话筒 |  | 找体育部庄老师 |
|  | 帐篷 | 5 |  |
|  | 桌子 | 15 | 签到8张、主席台5张、成统2张、医务处1张、饮水处1张 |
|  | 椅子 | 20 |  |
|  | 横幅 | 2 |  |
|  | 幕布 | 1 |  |
|  | 警戒带 | 800 |  |
|  | 展板 | 6 |  |
|  | 饮水机 | 2 |  |
|  | 会旗 | 1 |  |
|  | 标志杆 | 10 |  |
|  | 跨栏架 | 20 |  |
| 比赛用品 | 地图 | 281 |  |
|  | 电子打点器 | 40 | 双备份 |
|  | 纸卡打点器和纸卡 | 600 |  |
|  | 号码布 | 562 |  |
|  | 发令枪 | 2 |  |
|  | 指北针 | 290 | 固定打点器 |
|  | 塑料凳 | 20 |  |
| 其他 | 扩音器 | 4 |  |
|  | 对讲机 | 6 |  |
|  | 大信封 | 300 |  |
|  | 记号笔 | 5 |  |
|  | 订书机 | 2 |  |
|  | 订书机钉 | 1盒 |  |
|  | 别针 | 2500 |  |
|  | 透明胶带 | 5 |  |
|  | 装地图的塑料袋 | 600 |  |
|  | 大个回形针 | 300 | 别地图用 |
|  | 玻璃绳 | 2 |  |
|  | 水泥钉 | 40 |  |
|  | 铁锤 | 2 |  |
|  | 小桌子 | 1 | 饮水处用 |
|  | 水 | 2箱（现场工作人员）桶装水15桶 |  |
|  | 水杯 | 400 |  |
|  | A4纸 | 1本 |  |
|  | 打印机 | 1 | 体育部借（早点借，筹备的时候很有用） |
|  | 签到表 | 若干 |  |
|  | 参赛证明 |  |  |
|  | 奖状 |  |  |
|  | 车辆 | 3（工作人员一辆，参赛人员两辆，工作人员的车更早） | 车辆找体育部办公室郭老师 |