厦门大学登山协会2014年社庆策划

一、总体流程

时间2014年3月16日9点30至 熄灯

（一）9：30——14:30岩壁活动

（二）14:50——18:00白城游戏

（三）18:20——熄灯 岩壁PARTY

二、具体流程

（一）岩壁活动：为午餐而战

9:00——9:30 入场

引导人员入场并登记，分发号码卡片，完成随机分组。

9:30——9:50 分组并宣布规则

粗略估计85人到场，除现场工作人员15人，其余70人，每组10人，分为7组，每组选队长一只，队名一个，口号一句；以组为单位参加游戏，赢取午餐。（总的组数视到场情况调整）

一名主持人通过岩降的方式（由保护人员降下），手执大喇叭喊话入场。两名主持人开场白。然后介绍整个一天的安排，上午的活动及赢取午餐的规则。最后宣布分组情况，组织人员按分组集中，选出队长，大声喊出队名、口号。

9:50——10:20 装包大赛

参赛人员：每组派出一名队员参赛。

过程：前期场地布置时会用到7套装备（每套包括安全带，含上升器、八字环、快挂、主锁、辅绳的完整牛尾，安全帽一个，登山包一个，睡袋三个，防潮垫两个，帐篷一个，大冰镐一只）。

计时开始，每名参赛者先原地转十圈，然后需要在场地中找齐这些装备，再以最快的速度穿戴装备并装包。参赛者穿戴正确，包装好，能立起来，举手示意主持人，计时结束。错漏一处加20秒，时间短者获胜。

分享：最慢的队伍派出一名老人分享当年的故事或经验，可得点券。

10:20——11:20爬逃生墙

参赛人员：各组全体人员，轮流

过程：热身后全体队员相互帮助翻过毕业墙，不能借助任何外界的工具，包括：衣服、皮带、绳子等。所能用的资源只有每个人的身体。

计时开始，设置8分钟为关门时间，以通过的人数和所用时间两个标准评价，少通过一个人加计1分钟，用时少的组胜出。

注意事项： 各显神通，安全第一

1、活动之前所有的成员做充分的热身运动。

2、除攀爬外队友双手举起五指并拢做保护姿势（像托着石头，形成条件反射）

3、所有人都要摘去身上的一切硬物，如手表、门卡、眼镜、钥匙、戒指、发卡等等，穿硬底鞋、胶钉底鞋必须脱掉鞋子。

4、踩人只可踩大腿中上部和肩窝，拉人时不可以拉衣服，拉手时腕腕相扣，不可直接拉手或手指

分享：最慢的队伍派出一名老人分享当年的故事或经验

11:20——12:00你画我猜

参赛人员：每组派出7名队员，各组轮流

过程：给第一个人一个词或短语，第一个人表演给第二个人看，只能动作，不能说话或借助其他的东西或人，也不可以将字写出来（与此同时，该组后面的参赛选手必须背过身去）。第二个再表演给第三个，以此类推。最后一名说出自己理解的词或短语，词语正确即可得分。

注意：需要准备几张大纸写好词语，现场提前展示给观众看，让其知道谜底。

分享：没有猜对的那组派出一名老人分享

12:00——12:10快闪（还需完善，不行卡掉）

快闪表演人员：冬训队员

过程：主持人正在念一段煽情的话（可以是问题卡，心语卡），突然，两名冬训队员假装路人甲（保长林艺斌）、乙，因为苹果吵架，打起来，乙被打倒在地，背景音乐响起，然后陆续有人加入，一群人相继被甲打倒在地。（注意：倒地后最终要摆成一个XUMA的形状，所以注意每次打架的位置，和倒地的位置。）保长正在得意大笑，最后爽哥跳独舞炫酷出场（摄影师模仿记者，闪光灯夸张狂拍），掏出一把纸手枪（背景声音），干掉兵哥，兵哥倒下，形成”X”的左上最后一笔。——完成xuma造型，爽哥继续跳舞或者所有人员起身跳舞。

主持人继续煽情，念问题卡，演员退场。

PS：这个环节还很多需要完善，需组织人员排练。负责人：黄得猛，林艺超

12:10——14:30午餐及彩票时间

午餐：以饭票兑换，饭票上标明其对应食物，一一对应。

饭票来源：A比赛后在宝箱中随机抽取，抽取张数视成绩而定（具体点券数量采购完之后确定）

B 现场寻宝，找到现场各处隐藏的饭票

C 分享，表演或提问被采纳可获得一次抽取机会

出售福利彩票：现场以12元（无上限）一张的价格出售福利彩票。奖品提前布置在场地中，现场开奖。奖品分两类：一是物质奖励纪念衫，书签，老明信片，头巾等等；一是精神奖励：指定号码完成真心话大冒险，众人托举靓照一张，第一个切蛋糕，协会一次活动免费，社长香吻一枚之类的，百分之百中奖。

主持人注意调动现场气氛。

期间岩壁及天梯开放，但主持人注意控制人员的注意力，因为彩票本身也是一个游戏环节。

PS：问题卡及分享主持人灵活把握，可以穿插在整个游戏环节中。

现场配置二胡、吉他等，可供大家各种秀。

（二）下午沙滩活动

14:50——15:10集合人员并分组（在上午分组的基础上调整）

15:00——17:00游戏A 角斗鸡，圈定一块场地所有人进去斗，双脚落地则出局，最后在场的一人或同组的数人为获胜方，所在小组获得奖励

B两人三足迎面接力，用时少的组获胜

C丢沙包

D沙滩排球

17:00——18:00沙画制作，以废弃的大海报为幕布，沙子为材料（也可以用沙滩能找到的任何东西）分组制作一幅以协会为主题的沙画，(登协会标，帐篷，自行车，攀岩者等)。由现场选出7名老人作为评审会，评出一副最有创意，一副最美，获得奖品。

（三）岩壁party

计划35人，人多再采购，AA制

18:20——18:30入场完毕

18:30——19:00吃蛋糕，唱生日歌及会歌

19:00——20:00围圈席地而坐，一边自助火锅、水饺、冷餐，期间聊天、唱歌、表演、ppt播放历年雪山冬训及各种视频资料

20:00——22:00留下来的人自行组织玩狼人杀，聊天，看视频、电影。

22:00以后 管不了。

三、任务分工及物资准备

（一）前期准备

| 项目 | 任务内容/物资清单 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持 | 串场，控制节奏和氛围 | 黄得猛、刘璐 |  |
| 号码牌的制作 | 纸片或硬纸写好上号码即可 | 吴媛媛 |  |
| 上午会场布置 | - 装包大赛装备摆成登协logo或者XUMA，多余的可以布置其他地方，但要好拿。 - 图片布置，冬训及装备室以前的老照片，有必要的话挑少量以前经典照片洗出，布置在场地上 - 奖品，彩票的奖品以及协会留存的书签明信片等 - 历年的会服展示，挂成某种形状，建议挂在岩壁。 - 气球、彩带等其他物品。 - 午餐券的藏匿 | 设计及准备： 王栀子 林艺斌 马伯乐 马军凯 张楠 协作： 所有到场工作人员 | 1、还涉及到岩壁区域的划分和设计。 2、注意物资采购准备和设计在周六前完成 |
| 装包大赛物资 | 七套装备（见流程） | 马伯乐，林艺斌 |  |
| 你画我猜物资 | 选择词语并把词写在大纸上，现场展示 | 张佳昱，张瑞 |  |
| 快闪 | - 参加人员的确定 - 舞蹈及动作的组织编排 - 现场背景音乐的选择 | 黄得猛、林艺超、张佳宜 |  |
| 午餐券制作 | - 背面设计及文案：可用”徐妈食堂，家的味道“ 或者”徐妈喊你回家吃饭“ | 邱婷玉 | - logo设计必须在周五前完成 - 内容的确定及书写在周六前完成 |
|  | - 午餐券内容与午餐对应 - 游戏点数分配 | 林韬 许珂 |  |
| 彩票制作 | - 背面图案设计 - 奖品的确定（联系伯乐），可采购，但不超过100元 - 精神奖励设计 - 数量60张，物质与精神约2:1 | 邱婷玉 马伯乐 |  |
| 抽奖箱的制作 | 1、做三个小抽奖盒，每个大小约能放下40张卡片 | 马军凯 |  |
| 沙滩活动道具 | 帐篷2顶，地席三张，网球2个，排球1个，两人三足用于捆脚的绳子约40条（那种红色软软的塑料扁绳一坨即可），沙画幕布，垃圾袋若干 | 王泽双、马军凯 |  |
| 蛋糕 | 大，简单，logo | 安翔宇 |  |
| 后勤采购及现场准备 | 午餐：80人份，人均5元，总计400元。构成：面包、馒头、榨菜、水果、水、糕点等。注意分出层次，面包馒头量不要超。 | 许珂、杨强、张楠王泽双 | 周六中午之前能买的全部买，需要第二天早上买的把计划明确列出——便于做午餐券 |
|  | 晚餐PARTY：人均20元，计划35人 总计700元。构成：火锅调料6份，速冻水饺，用于煮火锅的菜，水果，零食糕点，面条，饮料等 |  |  |
|  | 下午沙滩：大饮料5瓶 |  |  |
| 现场摄影 | 图片及DV，有相机的都带过来吧 | 林艺超、林韬、小刚、杨雪莲 |  |
| 现场DJ | - 负责PPT播放视频资料的收集 - 现场各环节背景音乐的设计和准备 - 借硬件：音响、投影仪、幕布、电源、话筒或喇叭、吉他1把、二胡1把 | 林少雄、林艺超、马伯乐 |  |
| 晚上PARTY设计 | - 场地设计：帐篷摆放、氛围布置（原有氛围加气球等）、桌子摆放、食物及锅的摆放 - 硬件准备：地席若干、电磁炉及锅6个，现场电源 | 安翔宇、马军凯、许珂、杨强、张楠 | 大部队去白城之后即可进行布置 |
| 联系参加人员 | - 确定到场人数，尤其是老人 - 晚上的住宿安排，露营or帮订酒店 | 吴媛媛 |  |
| PS:加粗人员为单项负责人，需要具体协调和计划，确保该项的落实 |  |  |  |

（二）现场分工

【主持】黄得猛、刘璐

【统筹】林韬、马军凯

【游戏协作】邱亭玉、王泽双、林艺斌、田佳宜、张瑞、张佳昱

【摄影摄像组】林艺超、林韬、杨雪莲

【引导】吴媛媛、马伯乐

【后勤组】许珂、杨强、张楠、黄涛涛

【全程舞台DJ】林少雄 安翔宇

【现场机动组】现场未分配到直接任务的冬训队员，可参与到游戏中去

| 时间 | 任务 |  | 人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 | 集合 |  | 全部工作人员 |  |
| 7:00——9:00 | 布置场地 | 挂绳（天梯3，岩壁2） | 马彪，戴雨滴 |  |
|  |  | 图片张贴 | 全体人员，之前责任人负责安排 |  |
|  |  | 气球等装饰物 |  |  |
|  |  | 装备摆图形 |  |  |
|  |  | 会服展示 |  |  |
|  |  | 奖品摆放 |  |  |
|  |  | 藏饭票 |  |  |
|  |  | 音响及电源 | DJ |  |
| 9:00——9：30 | 引导人员入场，发号码，最后随机分组 |  | 吴媛媛，马伯乐 | 提前找好随机分组软件 |
| 9:30——12:10 | 计时 |  | 王泽双、林艺斌 | 自带秒表和纸笔 |
|  | 成绩记录和汇总 |  | 田佳宜、张瑞 |  |
|  | 游戏协助（游戏道具等） |  | 张佳昱、邱亭玉 |  |
|  | 游戏中的抽奖 |  | 邱亭玉 |  |
|  | 快闪 |  | 表演者 |  |
| 12:10——14:30 | 卖彩票 |  | 主持人、邱婷玉、张佳昱、林艺斌 | 作为一个游戏环节，抓住人的注意力 |
|  | 兑换食物 |  | 后勤组 |  |
|  | 天梯、岩壁打保护 |  | 老人 |  |
| 14:30——18:00 | 引导人员到白城并集合 |  | 引导组、主持人 |  |
|  | 白城游戏场地布置 |  | 游戏协作 | 提前到，选一片人较少干净沙滩 |
|  | 游戏组织 |  | 主持人及游戏协作组 | 当然可以加入到里面玩 |
|  | 现场打扫及岩壁晚上party的布置 |  | 机动组、后勤组及舞台 | 东西提前准备好，可以在17:00的时候白城玩累了回来开始准备 |
| 18:00——22:00 | 1、统计人数、收AA钱（火锅开吃后） |  | 引导组 |  |
|  | 2、组织吃蛋糕、唱会歌 |  | 马彪、晓银、主持人 |  |
|  | 3、场地收拾 |  | 在位人员 |  |

四、天气：

| 14日 星期五 | 白天 |  | 多云 | 高温 16℃ | 无持续风向 | 微风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夜间 |  | 多云 | 低温 11℃ | 无持续风向 | 微风 |

| 15日 星期六 | 白天 |  | 多云 | 高温 18℃ | 无持续风向 | 微风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夜间 |  | 多云 | 低温 12℃ | 无持续风向 | 微风 |

| 16日 星期日 | 白天 |  | 多云 | 高温 19℃ | 无持续风向 | 微风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夜间 |  | 多云 | 低温 14℃ | 无持续风向 | 微风 |

3.16号下雨？天气预报说不会

五、经费

支：午餐400+下午饮料40+晚餐0（AA）+卡片打印35（200*3.5/20）+现场氛围30+蛋糕200

+奖品100=805

收：彩票12*50=600

其他支出：装备室的一些库存

操作人员先垫支，留好发票或收据

六、宣传

1、编辑视频、图片通过网络宣传 负责人：杨雪莲 小刚  文案：戴雨迪

2、内部 影像资料群邮