终点区总结

况露辉   2014.12.15

1.终点区所需物资:

终点打点器4个,桌子2张,终点标识(展板+“终点”字样海报)，凳子4张，警戒线若干

志愿者4人，水4瓶，工作牌4个

2.终点总结

2014年第十三届定向越野活动圆满完成，这与筹备组还有志愿者们的辛勤努力分不开，尤其是斌哥、饭桶、栀子、习普、文英、辰祥、张文等等许许多多的后台筹划的共同努力。自己被分配到终点区，终点区作为整个比赛中重要的一环，但是对于终点区组织、筹划和布置却是最简单的任务。

终点区流程：

筹划阶段：列出所需物资，想好终点区场地布置

准备及场地布置阶段：在终点区前方立起终点区标识，并将两张桌子间隔开，每张桌子上在两侧固定两个重点打点器，并由志愿者在桌子旁负责人数到齐后提醒运动员打终点。

由于终点区位于主席台后靠右手边位置，故在终点区布置好后将主席台右手边门用警戒线隔离，防止运动员从右侧上厕所。并在比赛开始后，留下一个志愿者在门边负责引导“队长带上指卡上主席台打录成绩，队员直走前往休息区休息”。最后一个志愿者负责提醒大家打终点。

比赛阶段：在比赛过程中，出现了比赛队伍正在前往下一个点和要打终点的队伍在终点路线上交错的状况。有运动员投诉有人跟跑（因未能够及时记录证据，故无法下结论）。同时有队伍从终点区经过演武场前往下一个点的情况（未能够及时记录队伍编号），也有队长在上台打录成绩时发现个别未打终点。最重要的是，在队长和队员通道进行分流时产生了一段时间的拥挤。

总结：终点区最终没有出现什么大的问题，但是有不少细节还是需要不断改进的地方。

①针对出现为打终点的情况，可以设计一段必经路线或必经点，让大家最后出现在竖有终点区标识的路线上，并成功打好终点。同时，让运动员打两次终点，以确保打完终点。

②针对出现打终点的运动员与前往下一个点的运动员出现在主席台后方交错地状况，可以以主席台中点拉上警戒线禁止通行，可以将比赛刚刚开始后上厕所的运动员与正在比赛的运动员分开；同时也可以减少出现因人流交错，产生运动员不确定终点直接前往主席台打录成绩的情况。

③要加强守点员的巡视，比赛过程中出现运动员投诉有跟跑的情况，因此可以让守点员在运动员达到点后对间隔较近的进行拍照，或是在比赛前提醒运动员如果出现跟跑情况要及时拍照留下证据。

④针对运动员打完终点后，在打录成绩的过程中出现了通道拥挤的情况，可以将主席台后方的终点区与上厕所区域设立警戒线分割开来，这样可以避免上完厕所的运动员来终点区域，造成拥挤

在通道的两侧，要用大字写明“队长通道”和“队员通道”并贴于通道两侧对队长和队员进行分流。建议让引导员使用扩音器对运动员进行指引，及时打录成绩并将人流进行分流，减少拥挤。

厦门大学第十三届定向越野获得最终获得了圆满成功，大家都很棒，感谢每个人的共同努力！预祝比赛越办越好！