# 厦门大学登山协会

# 14周年社庆

策 划 书

厦门大学登山协会

2016年3月

目录

一、主题名称………………………………………………………1

二、活动时间………………………………………………………1

三、活动地点………………………………………………………1

四、活动主办方、承办方…………………………………………1

五、活动目的及意义………………………………………………1

六、活动流程………………………………………………………1

（一）总体流程…………………………………………………1

（二）具体流程…………………………………………………2

1.上弦活动…………………………………………………2

2.下午沙滩活动……………………………………………5

3.聚餐………………………………………………………6

七、 任务分工及物资准备………………………………………6

（一）前期准备………………………………………………6

（二）现场分工………………………………………………9

八、天气…………………………………………………………11

九、应急预案……………………………………………………11

十、负责人联系表……………………………………………14

十一、经费预算…………………………………………………14

一、主题名称

厦门大学登山协会14周年社庆暨会员大会－今年我有四场

二、活动时间

2015年3月19日09:30----2015年3月19日20：00

三、活动地点

上弦场右侧小足球场、白城沙滩

四、活动主办方、承办方

主办方： 厦门大学登山协会

五、活动目的及意义

厦门大学学生登山协会成立于2002年3月16日，是中国南方第一个以穿越、徒步、攀岩、定向越野、骑行等户外运动为主体活动的学生社团。协会秉承厦门大学“自强不息，止于至善”的校训，以“贴近自然、挑战自我”为理念稳步发展。 14年来，新老登协人风雨兼程，持冰镐铿锵，斗酷寒夏暑，丹书鼎铭于登协长卷。 会登协14周年，举办社庆为新老登协人提供一个情感交流的平台，共庆生，诉往昔，望未来。

六、活动流程

（一）总体流程

时间:2015年3月19日(周六) 9:30——20:00

1.09:00——12:30上弦活动

2.14:50——18:30白城游戏

3.18:30——20:00聚餐

（二）具体流程

上午场 磁场

9:30-10:00入场

引导人员入场并登记，分发号码卡片，完成随机分组,写下对徐妈的祝福（便利贴）

9:30——10:00分组并宣布规则

粗略估计75人到场，除现场工作人员15人，其余60人，每组8人，按抽签分为7组，并抽签抽出每个人的星级。每组选队长一只，以组为单位参加游戏，赢取奖品。（总的组数视到场情况调整）

会长集合大家列队跑圈、热身、喊厦大登协口号。结束后发言一小段，宣布14周年社庆暨会员大会正式开始。

主持人介绍整个一天的安排，上午的活动（电子节目单）。宣布分组情况，组织人员按分组集中，选出队长，按组别贴上不同颜色名牌，并注明星级。

10:00——10:15冬训队节目

冬训队员自行安排。

10:15——10:45会员大会

主持人手执历年海报，介绍十四年来每年发生的重大事项、到场老人，邀请一位老人代表发言。

10:45——11:30慢骑大赛

参赛人员：各组全体人员，每次有一组队员同时进行比赛

游戏内容：划定距离，每轮每组派代表，脚不能着地，最后碰线的赢，最后积分最高的组别获胜。

11:30——12:00保卫徐妈

参赛人员：各组全体人员，每次每组派出三名成员

游戏内容：全体人员以组为单位围成一个大圈，每个人背后的名牌显示了名字和星级，每组有一个四星级，两个三星级，两个二星级，三个一星级；四星级在本场游戏中即是徐妈。

第一场四组对战，第二场另四组。对战开始，每组各先派三人出场，其中必须有一个是徐妈，徐妈一旦被撕名牌，全组阵亡。有人被撕，场下组员即可立刻上场，处于战斗状态组员最多有三人。至只剩一徐妈在场时，本场结束。

撕下星级总和最多组获胜得奖品（每组派一工作人员，有人被撕工作人员需及时登记撕的人）。

备选游戏 手足情深

参赛人员：各组全体人员

游戏内容：每组每人抽签得到一张卡片，分紫色和白色两部分，各写了一个身体部位。每人要用自己的紫色的身体部位去触碰组员白色的身体部位，最快完成组获胜。

中午场 电场

12：00——12：30奖品发放和拍卖环节

发放奖品：奖励两个游戏的冠军组，发放奖品。

拍卖环节：明信片、装备室的东西拍卖环节，主持人煽动即将毕业的老人们购买明信片。

注意：主持人一定要事先说明这是给协会的募捐环节，有了前一个游戏的铺垫加一些煽情的话，鼓动大家竞拍，毕竟是真心会想做些事情的

确定晚餐人数：主持人确定一下晚上留下来的人数，可调整晚餐的准备

下午场 力场

14:30  上弦场集合

14:50——15:10

集合人员并分组（如果每组人数变化不大不必调整，如果哪组人数过少则在上午分组的基础上两组并在一起或者过多的组做些微调）

15:10——16:00

A 手腕擂台赛

B白城拔河（备选）

16:00——17:30 风筝DIY

先给定1个小时的时间，以“徐妈14周年”为主题，让会员自由组队设计风筝，共8个。之后进行风筝投票，票数最高队获得奖品。最后放飞风筝。

17:30——18:30

戴雨笛、何辰祥、吴晓银、主持人等组织大家围圈，唱会歌，吃蛋糕、看视频，说说愿望啊感想啊。

晚间场 热场

计划40人，AA制，白城烧烤

七、任务分工及物资准备

（一）前期准备

【主持】  朱凯峰、叶素芳

游戏主持—慢骑大赛：李余

保卫徐妈：秦树旺

手足情深：俞方舟

【道具组】胡爽、吴镇宇、许伟华、董鹏飞、陈书睿、杨芊钰

【物资组】张小奇、翟鸿兴、陈晓越、郭栋、陈荔、施文懂、贾东峰、

秦树旺

【舞台DJ】李小凡、易瑞雪、陈志婷

【后勤组】杨雪瑛、周梦竹、何廷江、王睿、马月、施超越

PS:加粗人员为单项负责人，需要具体协调和计划，确保该项的落实

| 项目 | 任务内容/物资清单 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持 | 串场，控制节奏和氛围 | 朱凯峰、叶素芳 | 了解整个流程，整理好发言稿 |
| 星级组别名牌的制作及抽签 | - 不同颜色纸代表不同组别（8组），进场后直接写名字，自行保管。 - 准备两个星级抽签箱（一张四星，两张三星，两张二星，三张四星），进场人数稳定后每组分别抽签，在名牌上注明星级，贴背上。 | 【道具组】 （胡爽） | 3.18（周五） |
| 前一晚会场布置 | - 图片布置，冬训及装备室以前的老照片，有必要的话挑少量以前经典照片洗出，布置在场地上。（挂遮阳篷、单双杠、树枝上） - 路绳在上弦摆14 XUMA字样。 - 遮阳篷、帐篷布置 4. 奖品，书签明信片历年的会服等，建议叠成一定诱人形状放置遮阳篷下展示。 | 【物资组】 （张小奇） 【道具组】 （胡爽） | 1、小足球场区域的划分和设计，大体构思3.15（周二）。 2、物资采购3.18（周五）前完成 |
| 冬训队节目 | - 参加人员的确定 - 节目的组织编排 - 现场背景音乐的选择 - 带动场内氛围 | 【全程舞台DJ】 （李小凡） | 找一个大家比较有空的时间排练一下3.17（周四） |
| 会员大会 | 游走场地各处，指着布置好的的海报讲述历年故事，介绍历年老人，邀请老人代表发言。 | 【会长】 （何辰祥） | 3.17（周四） |
| 慢骑大赛 | 借8辆类似自行车 | 【游戏负责人】 （李余） | 3.19（周六） |
| 保卫徐妈 | 介绍游戏规则，维护秩序 | 【游戏负责人】 （秦树旺） | 3.19（周六） |
| 备选游戏： 手足情深 | 介绍游戏规则，维护秩序 | 【游戏负责人】 （俞方舟） | 3.19（周六） |
| 颁奖、拍卖物品及奖品的选择 | 拍卖的物品以及游戏中奖品的准备 | 【装备部部长】 （俞方舟） | 3.17（周四） |
| 沙滩活动道具 | 帐篷2顶，地席三张，手腕擂台赛的桌椅（三桌六椅），拔河的绳子1根，白色风筝8个、画笔、颜料、调色盘等，垃圾袋若干 | 【物资组】 （张小奇） 【道具组】 （胡爽） | 3.17（周四） |
| 蛋糕 | 大，简单，14周年logo | 【后勤组】 （杨雪瑛） | 3.18（周五） |
| 后勤采购及现场准备 | 一些水果饮料布置在现场。 | 【后勤组】 （杨雪瑛） | 3.18（周五）中午之前能买的全部买，需要第二天早上买的把计划明确列出 |
| 下午沙滩 | 大饮料5瓶 |  |  |
| 聚餐 | 聚餐地点的确定，提前订好座位 | 【后勤组】 （杨雪瑛） | 3.18（周五）注意聚餐的人数 |
| 摄影摄像 | 相机及DV，有的都带过来吧 | 陈书睿、施文懂 |  |
| 现场DJ | - 负责PPT播放视频资料的收集 - 现场各环节背景音乐的设计和准备 | 【全程舞台DJ】 （李小凡） | 3.17（周四） |
|  | - 借硬件：音响1、投影仪1、幕布1、电源、话筒2、喇叭1（大部分协会都有） | 【物资组】 （张小奇） | 3.17（周四） |
| 联系参加人员 | - 邀请函、群邮以及微信的设计与发送，确定到场人数，尤其是老人；不到的人收集其祝福语 - 晚上的住宿安排，露营or帮订酒店 | 朱凯峰、陈志婷、杨芊钰、贾东峰 | 3.13（周日）之前发邀请函及群邮，3.17（周四）之前确定到场人数 |
| 体育馆场地租借 | 体育馆场地租借 | 易瑞雪、 陈子瑶 | 尽早提前申请 |
| PS:加粗人员为单项负责人，需要具体协调和计划，确保该项的落实 |  |  |  |

（二）现场分工

【主持】朱凯峰、叶素芳

【统筹】俞方舟

【游戏协作】秦树旺、刘祺望、俞方舟、周梦竹、董鹏飞、胡爽

【摄影摄像组】陈书睿、施文懂、陈翔宇、陈荔

【引导】何廷江、马月、叶素芳

【后勤组】杨雪瑛、易瑞雪、王睿、施超越、马月

【全程舞台DJ】李小凡、易瑞雪

【现场机动组】现场未分配到直接任务的工作人员，可参与到游戏中去

详细分工后期开会确定。

八、天气

九、应急预案

下雨则把活动场地换到游泳馆三楼

现场工作人员把物资搬到体育馆

－上午场把慢骑大赛改为手足情深，其余不变。

－中午场不变。

－下午场除风筝不用放飞外，其余不变。

九、小组负责人联系表

| 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- |
| 俞方舟 | 15880279029 |
| 胡爽 | 15605026552 |
| 张小奇 | 18623318624 |
| 杨雪瑛 | 18805927729 |
| 朱凯峰 | 18859277963 |
| 叶素芳 | 15880230729 |
| 何辰祥 | 13696927865 |

十、经费预算

|  | 事项 | 金额/元 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出 | 蛋糕 | 300 | 1000 |
|  | 洗照片（场地布置） | 30 |  |
|  | 快挂头巾（奖品） | 150 |  |
|  | 场地布置 | 300 |  |
|  | 风筝等游戏用品 | 160 |  |

总计：支出940元    财务来源：社费

厦门大学登山协会

二〇一六年3月